## Sheet1
| 项目 | 描述 | 操作步骤 | 状态 | 优先级 | 指派给 | 目标版本 | 父任务 | 开始日期 | 计划完成日期 | 预期时间 | 完成
1 | 测试_小蜜蜂家教平台 | 网站前台登录界面中，验证码不能更换 | 1.打开网站 2.登录用户 3.验证码看不清楚时不能点击跟换 | 未完成 | 2 | 王子凡 | V2.0 | 登录 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 1天 | 0%
2 | 测试_小蜜蜂家教平台 | 网站前台登录界面中，没有忘记密码功能 | 1.打开网站 2.登录用户 3.没有忘记密码功能 | 未完成 | 1 | 丁佳维 | V2.1 | 登录 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2天 | 0%
3 | 测试_小蜜蜂家教平台 | 如果家长用户登录，在职位列表页面点击“投个简历”，不会跳出提示信息：说明家长不能投简历 | 1.打开网站 2.登录家长用户 3.点击职位列表 4.点击“投个简历” 5.没有提示信息：家长不能投简历 | 未完成 | 1 | 吴敬怡 | V2.2 | 投递简历 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 3天 | 0%
4 | 测试_小蜜蜂家教平台 | 以家长身份登录时，点击教员列表，没有实现按条件查找的功能 | 1.打开网站 2.登录家长用户 3.点击教员列表 4.按多条件查询功能不能实现 | 未完成 | 1 | 郭爽 | V2.3 | 搜索 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 4天 | 0%
5 | 测试_小蜜蜂家教平台 | 搜索框搜索职位或者教员时，点击搜索后职位列表变化，但是搜索框不记录搜索内容 | 1.打开网站 2.在搜索框搜索职位或者教员 | 未完成 | 2 | 贾帅勇 | V2.4 | 搜索 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 5天 | 0%
6 | 测试_小蜜蜂家教平台 | 以家长身份登录时，点击教员列表，点击热门搜索的内容，跳到职位搜索页 | 1.打开网站，以家长的身份登录 2.点击教员列表 3.点击热门搜索内容 | 未完成 | 1 | 程淳 | V2.5 | 热门搜索 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 6天 | 0%
7 | 测试_小蜜蜂家教平台 | 以家长身份登录时，点击教员列表，每个教员的信息没有展示所教科目 | 1.打开网站，以家长的身份登录 2.点击教员列表 | 未完成 | 1 | 丁佳维 | V2.6 | 教员列表 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 7天 | 0%